**проект «Книгочеи»**

**Первый Дубравский фестиваль читающих семей Июль, 2019**

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | МБУК РКДО, Дальнеконстантиновская ЦБС, Дубравская сельская библиотека имени Д.С. Калинина |
| **Название проекта** | Первый Дубравский Фестиваль читающих семей «Книгочеи» |
| **Территория реализации****проекта** | Поселок Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области |
| **Контактный телефон** | 8(83168) 35-3-6889047891478 |
| **Адрес электронной почты** | dubrava\_bib@mail.ru |
| **Руководитель организации (Ф.И.О. и должность)** | Сомова Татьяна Александровна, заведующая библиотекой |
| **Руководитель проекта (Ф.И.О. и должность в организации)** | Сомова Татьяна Александровна, заведующая библиотекой |
| **Контактный телефон** | 8(83168) 35-3-6889047891478 |
| **Срок реализации проекта** | Июль, 2019 |
| **Дата начала проекта** | 01.07.2019 |
| **Дата окончания проекта** | 20.07.2019 |
| **Общая сумма проекта** | **20 000 руб.** |
| **Источник финансирования** | Участники фестиваля, собственные средства |
| **Краткое описание проекта** |
| В младшем школьном возрасте юный читатель делает первые шаги в мир большой литературы. От взрослых в большей степени зависит, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. В современной жизни книга и мир видеотехники в жизни ребенка существуют параллельно, не отменяя и не подменяя друг друга. Особое значение для ребёнка, как потенциального читателя в будущем, имеет семейное чтение. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. Семейное чтение – это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания детей. Растить читателя – это формировать в обществе устойчивый образ библиотеки – современного культурно-просветительского центра.Удачной находкой в работе с родителями и детской аудиторией читателей является метод проектов. **Наш девиз: «Семья + библиотека = развиваем человека»**На сегодняшний день он получает все более широкое применение в практике массовой работы с читателями в Дубравской сельской библиотеке имени Д.С. Калинина, поскольку позволяет поэтапно выявить проблему, определить ее актуальность, наметить пути ее решения и взаимодействия со всеми субъектами его реализации. Настоящий проект нацелен на объединение общих усилий в решении проблемы в области повышения роли чтения в жизни человека и приобщения к нему с детства. Общий бюджет проекта – 20 000 рублей. Источник финансирования – участники фестиваля и собственные средства. |

**Постановка проблемы:**

Человечество не знает иного пути эффективного приобретения знаний, кроме чтения. Поэтому, приобщая ребенка к книге, мы не только открываем путь к одному из важных источников знаний, но и питаем ум и сердце ребенка, побуждаем к самосознанию, содействуем творческой самореализации личности.

В зону обслуживания библиотеки входит пять населенных пунктов с количеством жителей 778 человек (постоянно проживающих, из них 138 детей), и 342 временно проживающих.

Актуальность данных исследований обусловлена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года», в котором в качестве стратегической цели развития Нижегородской области устанавливается в числе других приоритетных направлений и направление "Развитие человека", одна из задач которого заключается в следующем:

«Обеспечить высокий уровень благополучия, пространство для всестороннего развития и самореализации каждого жителя региона, базирующееся на традиционных ценностях и современных прогрессивных идеях.»

Вместе с тем учитываются факторы, сдерживающие развитие культуры как в регионе в целом, так и на территории поселения Дубравский сельсовет в частности, среди которых выявлено:

- отсутствие эффективных механизмов и низкая активность по привлечению частных инвестиций в развитие культурных учреждений;

- недостаточное количество пространств и событий, объединяющих поколения.

Как показывает практика, и подтверждают исследования, в школьной среде тенденция отторжения от библиотеки и от чтения довольно сильна и находится в прямой зависимости от того, приобщают ли родители своего ребенка к чтению с самого раннего возраста или нет.

Семья, культурные отношения внутри нее во многом определяют путь ребенка как читателя. В читающей семье у детей развивается вкус к литературе, кроме того, совместное чтение служит инструментом сближения детей и взрослых, помогает ребенку лучше усваивать содержание прочитанного. А поскольку из разных видов текста именно художественные раньше прочих оказываются посредниками в эмоциональном общении ребенка со взрослыми, чтение и восприятие на слух художественных произведений, являются начальным этапом приобщения к книге вообще. В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функции общения. Отсюда и главная задача библиотеки – научить родителей читать совместно с ребенком и общаться с ним.

Сейчас, когда дети читают все меньше и меньше, возникает необходимость искать новые методы привлечения школьников в библиотеку. Одним из таких методов является работа с семьей.

Острота социальной проблемы побудила на создание проекта «I фестиваль читающих семей «Книгочеи».

**Цель проекта:**

Стимулирование общественных инициатив в поддержку чтения, продвижение идеи ценности чтения в общество через основные социальные институты семьи и школы

**Задачи проекта:**

Создать условия для проведения интеллектуального досуга семьи в библиотеке: активизация диалоговых форм работы с книгой, создание дискуссионных читательских площадок, организация пространства для диалога ребенка и взрослого.

Активизировать работу по пропаганде книги и чтения вне стен библиотеки; предоставить возможность для расширения круга чтения качественной литературы.

Способствовать развитию читательской активности граждан через творческую самореализацию;

Оказать помощь родителям в организации семейного чтения и в вопросах воспитания с помощью книги.

Обобщить и распространить опыт, выработанный в ходе реализации проекта.

**Целевая аудитория:**

Дошкольники, учащиеся младшего и среднего школьного возраста, их родители, руководители детского чтения, общественность и жители поселка Дубрава.

**Рабочий план реализации проекта.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
|  | **Подготовительные мероприятия:**Разработка программы участия в фестивалеОповещение родителей учащихся – потенциальных участников фестиваля – о начале реализации проекта.Проведение разъяснительной работы с родителями детей о значимости проекта.Выявление информационных потребностей родителей.Анкетирование родителей с целью уточнения мотивов руководства чтением детей.Выявление библиографической потребности родителей в информировании о детской литературе.Отбор и изучение литературы с целью выявления произведений наиболее интересных для совместного обсуждения с родителями и детьми.Разработка и выпуск буклетов, анкет, вопросников. | 1-7 июля |
| **Блок – «Вместе весело читать»**Приглашение к участию в фестивале фольклорного коллектива центра культуры «Константиново поле»Согласование проведения мероприятия вне стен библиотеки с руководством Дубравского сельского ДКПриглашение к участию спонсоров | 1-10 июля |
| **Блок “Презентация «Мама, папа, я –читающая семья”**Конкурсы рисунков:“Любимый литературный герой”;Создание видеоролика “Книга в моей семье”;рассказов о домашней библиотеке: “Моя заветная полка”Запись музыкального альбома «Песни о книге и библиотеке» | 1-10 июля |
|  | **Блок “Рекомендательная библиография”**Издание книжных памяток, закладок, дайджестов, буклетов для родителей по вопросам семейного чтения.Разработка и оформление книжных выставок с использованием различных форм.Составление рекомендательных списков литературы для учащихся и их родителей.Рекламирование новых книг для семейного чтенияПроведение библиографических бесед, содержащих библиографическую информацию о литературе для детей и методические рекомендации для родителей. | 1-10 июля |
| **Блок “Рекламная деятельность”**Изготовлений афиши фестиваля и размещение ее на сайте библиотеки, в группах библиотеки в социальных сетях и группе «Культура ДК» ВКонтактеСоздание видеоролика «Что идет в библиотеке» Создание афиши-заставки на сцене и в фойе ДК | 1-10 июля |
| **Блок «Художественное оформление пространства»**Размещение и оформление выставок: семейного творчества «Мы рисуем книгу», «Герои книг в вязаном исполнении»;патриотической «Его имя носит наша библиотека»;рекламной продукции библиотеки «Возьми с собой» | 13 июля |
|  | **Основной этап:****Блок «Выставочный зал»**Участники фестиваля знакомятся с экспонатами выставок. Рефреном в зале звучат песни о книгах, библиотеке, читателях. | 13 июля13:00 – 13:30 |
| **Блок «Русский фольклор в книге и в жизни»**Участники фольклорной группы «Константиново поле» проводят с участниками народные детские игры и запевки ( 3 игры по 10 минут) | 13:30 – 14:00 |
| **Блок «Презентации читающих семей»**Каждая семья-участница представляет читательские предпочтения всех членов семьи. Формы презентации выбираются участниками самостоятельно (ролик, театрализация, художественное чтение, музыкальный номер и т.д)  | 14:00 – 14:30 |
|  | **Блок «Творческое прочтение любимого произведения»**Один из членов семьи-участницы представляет отрывок из любимого произведения в творческом прочтении  | 14:30 - !5:00 |
| **Блок «Мастер-класс»**Участники представляют мастер-класс по своему выбору, но обязательно связанному с книгой и чтением. | 15: 00 – 15:30 |
| **Блок «Слово гостю фестиваля»**Гости фестиваля говорят о ценности книги, семейного прочтения, передают в подарок библиотеке подборки литературы | !5:30 – 15:45 |
| **Блок «До новых встреч!»**Закрытие фестиваля | 15:45-16:00 |
|  | **Заключительный этап**Анализ проведения фестиваляСоставление отчета, мониторингНаписание статьи и размещение ее в Интернет-ресурсах библиотеки, отслеживание отзывовОтправка заметки в газету «Родная земляРазмещение фотографий Составление фотоальбома мероприятия | 14 – 20 июля |

 **В ходе реализации проекта планируется:**

**•** Проведение мониторинга детского чтения и анализ состояния чтения, что

позволит дать рекомендации по дальнейшей работе по повышению престижа семейного чтения.

• Освещение реализации проекта даст возможность распространить опыт

по проведению мероприятий, направленных на повышение престижа семейного чтения.

• Создание фотоальбома мероприятий, проведенных в ходе реализации

проекта, пополнит фотоархив библиотеки «Люди земли Дубравской».

• Разработка механизма отслеживания количественных и качественных результатов семейного чтения.

**Ожидаемые результаты реализации проекта:**

**•** Увеличится число родителей, читающих своим детям вслух**.**

**•** Увеличится количество посещений в библиотеке.

• Увеличится количество библиотечных мероприятий для детей и их

родителей.

• Увеличится количество выданных книг в библиотеке.

• Повысится уровень мотивации семейного чтения.

• У детей повысится уровень развития памяти, фантазии, речи,

воссоздающего и творческого воображения.

• Повысится избирательный интерес к книгам, желание и умение их

осознано выбирать и осмысленно читать.

**Устойчивость проекта**

 Проект практически не зависит от влияния внешних факторов, поскольку в основе его реализации заложена инициатива, опыт работы коллектива работников Дубравской сельской библиотеки имени Д. С. Калинина со всеми слоями населения в зоне обслуживания на территории Дубравского сельского совета. По окончании реализации настоящего проекта планируется его сохранение и продолжение работы в данном направлении. Мероприятия будут проводиться за счет средств участников, спонсоров, привлеченных средств и средств учреждения, полученных от оказания платных услуг.

 **Информация о социальных партнерах, принимающих участие в реализации проекта**

* Дубравский сельский Дом культуры
* МБОУ Дубравская СШ
* МБДОУ Детский сад «Улыбка»
* Общественная организация ветеранов морской пехоты Нижегородской области «Варяг»
* Первичная организация ветеранов труда поселка Дубрава
* Староста села Новое
* Частные предприниматели
* АО «Березниковское»
* Жители и гости поселка Дубрава и села Новое

**Бюджет проекта «Первый Дубравский фестиваль читающих семей «Книгочеи»**

**Административные и прочие расходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид расходов | Общая стоимость (в рублях) | Источник финансирования |
| Приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятий в рамках реализации проекта (ватман, фломастеры, краски, альбомы, бумага для печатания, пружинки для брошюрования) | 1000 | Спонсоры  |
| Заправка картриджей для цветного принтера | 4 000 | Собственные средства |
| Приобретение новых книжных изданий | 15 000 | Участники фестиваля |
| ИТОГО: | 20 000  |  |

 **Заведующая Дубравской сельской библиотекой имени Д.С. Калинина Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. А. Сомова**